## Đề xuất đồ án
Mong muốn
Web/app
Education
Áp dụng để làm đồ án tháng 11. 6 tháng: - 3 tháng partime phát triển - 3 tháng tiếp theo: release sản phẩm, làm báo cáo đồ án
FE: React Native
BE: NodeJS, MongoDB
Thời gian: - Remote: 8 tiếng - Onsite: 16 tiếng
Đề tài đề xuất
1. 🎯 App luyện đề thông minh (AI Practice Test)
Tính năng
Luyện đề theo môn hoặc tổ hợp (Toán – Lý – Hóa, Văn – Sử – Địa...)
Có tính năng nhắc học, review lại kiến thức cũ sau vài ngày (spaced repetition).
Tính năng đặc biệt (chọn 1 hoặc nhiều)
Phân tích điểm mạnh/yếu, đề xuất lộ trình học cá nhân hóa. Tự sinh đề mới dựa trên năng lực người học. 👉 Dùng AI + dữ liệu từ đề thi các năm + thống kê lỗi sai phổ biến.
AI đánh giá trình độ => matching để call học chung 1-1
Thi thử, bảng xếp hạng thi thử
App tham khảo
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.onluyen.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.appfree.onthidaihoc&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.luyenthitiendat
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onthidhthptqg.dh2025
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nht.itest24
2

## Members
Loan | mailoanlt21@gmail.com
Ngan | thungan16092003@gmail.com

## TODO
# | Task |  | Deadline | Status | Link
1 | Lên tính năng để đề xuất đề tài đồ án cho thầy |  | 2025-05-03 | DONE
|  | Chia thành Sub-task | 2025-04-20
|  | Luồng hoạt động sơ bộ của các chức năng chính + thiết kế figma cơ bản | 2025-04-27 |  | Chức năng chính.docx
|  | Chia thành Sub-task | 2025-05-03
2 | Mô tả chi tiết các tính năng |  | 2025-05-18 |  | Tài liệu đặc tả.docx
3 | Design luồng hoạt động |  | 2025-05-18
4 | Design database |  | 2025-05-25
5 | Design UI |  | 2025-05-25 |  | https://www.figma.com/design/cKpTBhAomGieSWBDVAgypO/%C4%90ATN?node-id=13-2550&t=kbwzoCn0pQpY3ILj-0
6 | Development |  | 2025-06-01
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03

## Plan
# | Task |  | Pharse thực hiện | Deadline | Status | Link
1 | Khảo sát nhu cầu thực tế để lựa chọn đề tài đề xuất làm đồ án |  | Pharse 1 |  | Done | Đề cương đki ĐATN.docx
2 | Lên tính năng + Định hướng phát triển để đề xuất đề tài đồ án cho thầy |  | Pharse 1 | 2025-05-03 | Done | Tab Đề xuất đồ án
3 | Lên kế hoạch thực hiện sơ bộ (Chia thành các task để thực hiện, phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm theo tính năng) |  | Pharse 1 | 2025-04-20 | In Process
4 | Mô tả đề tài cần thực hiện |  | Pharse 1 |  | Done
5 | Xác định yêu cầu đề tài |  | Pharse 1 |  | Done
| Xác định các tác nhân (Actors) |  | Pharse 1 |  | Done
| Các chức năng theo từng tác nhân |  | Pharse 1 |  | Done
| Mô tả luồng hoạt động sơ bộ của các tính năng chính (Hiện tại đang thực hiện 5 tính năng chính) |  | Pharse 1 | 2025-04-27 | Done | Chức năng chính.docx
| Mô tả chi tiết các tính năng |  | Pharse 1 |  | Done | Tài liệu đặc tả.docx
6 | Phân tích và thiết kế kiến trúc tổng quan cho hệ thống |  | Pharse 1 |  | In Process
7 | Thiết kế sơ đồ Usecase tổng quan |  | Pharse 1 |  | To do
8 | Thiết kế sơ đồ Usecase chi tiết cho từng tính năng |  | Pharse 1 |  | To do
9 | Thiết kế giao diện (UI/UX) cho các tính năng (Sử dụng Figma) |  | Pharse 1 | 2025-05-03 | Done
10 | Thiết kế database |  | Pharse 1 | 2025-05-25 | Done
| Sơ đồ lớp |  | Pharse 1 |  | Done
| Sơ đồ thực thể ERD |  | Pharse 1 |  | Done
| Tạo database và các bảng tương ứng với các thực thể ERD đã thiết kế |  | Pharse 1 |  | Done
11 | Thiết kế biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) cho từng tính năng |  | Pharse 1 |  | To do
12 | Thiết kế biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) cho từng tính năng |  | Pharse 1 | 2025-05-25 | To do | https://www.figma.com/design/cKpTBhAomGieSWBDVAgypO/%C4%90ATN?node-id=13-2550&t=kbwzoCn0pQpY3ILj-0
13 | Dựa trên thiết kế Figma, mô tả các đầu api cần thiết (Thiết kế file excel gồm các cột: STT, Tên api, Input, Output, Mô tả) |  | Pharse 1 |  | In Process
14 | Phát triển hệ thống (Development) (Sử dụng nền tảng Github để quản lý source code) |  | Pharse 1 | 2025-06-01 | In Process
| Tạo base Front-end |  | Pharse 1 | 2025-05-03 | Done
| Tạo base Back-end |  | Pharse 1 | 2025-05-03 | Done
| Các thành viên thực hiện code các tính năng như đã phân chia |  | Pharse 1 | 2025-05-03 | In Process
|  | Mỗi tính năng thực hiện code cả FE lẫn BE trong 1 tuần | Pharse 1 |  | In Process
|  | Viết tài liệu giải pháp cho cả FE lẫn BE (Mỗi tính năng trong khoảng 0.5 tuần) (Tài liệu này sử dụng để lên kịch bản test và lấy cơ sở để viết tài liệu hướng dẫn sử dụng) | Pharse 1 |  | To do
|  | Thực hiện code trên nhánh của cá nhân và tạo yêu cầu merge code. | Pharse 1 |  | To do
|  | Cuối mỗi tuần sẽ họp nhóm: 1. Thực hiện merge code vào nhánh chính 2. Demo chức năng mới được merge vào 3. Review chéo tài liệu giải pháp 4. Góp ý chỉnh sửa nếu có phần nào sai sót, chưa hợp lý. | Pharse 1 |  | To do
15 | Demo tất cả các giao diện đáp ứng chức năng |  | Pharse 1 | 2025-05-03 | To do
16 | Viết kịch bản kiểm thử cho các tính năng |  | Pharse 1 |  | To do
| Các thành viên nhóm thực hiện kiểm thử chéo tính năng |  | Pharse 1 | 2025-05-03 | To do
| Log bug lên để dev thực hiện fix |  | Pharse 1 | 2025-05-03 | To do
17 | Thực hiện fix các bug sau khi test log lên. Sau khi fix xong thì thực hiện test chéo lại lần cuối trước khi triển khai |  | Pharse 1 | 2025-05-03 | To do
18 | Triển khai hệ thống |  | Pharse 1 | 2025-05-03 | To do
19 | Phát triển thêm tính năng cho hệ thống |  | Pharse 2 | 2025-05-03 | To do
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03
2025-05-03